## Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 4			Tên nhóm: BOONS 		Lớp: 25C03

Các thành viên tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | 2512719986@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | 2512738834@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | 2512747301@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | 2512720514@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | 2512711786@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | 2512751134@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | 2512705684@student.hcmus.edu.vn |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên vắng mặt.

- Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Báo cáo ý tưởng, đóng góp ý kiến.

- Phân công nhiệm vụ.

- Địa điểm: Google Meet

- Thời gian bắt đầu: 21 giờ 45 phút (ngày 27/10/2025).

- Thời gian kết thúc: 22 giờ 45 phút (ngày 27/10/2025).

2. Đánh giá công việc được giao

| STT | Người phụ trách | Mô tả công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Khôi | Tổ chức cuộc họp | 21h45 27/10 | 22h45 27/10 | Phân công nhiệm vụ | Tốt |
| 2 | Minh Huy | Phác thảo Mindmap và trình bày ý tưởng | 19h 27/10 | 22h10 27/10 | Hoàn thiện sản phẩm | Tốt |

3. Kết quả buổi họp

- Cả nhóm đã bàn bạc và chốt được các ý sau:

+ Mindmap gồm: thực trạng, thông điệp, mục đích và chức năng sản phẩm (video, poster, website), mục tiêu và kết quả mong muốn của dự án.

+ Website nhóm gồm: tên nhóm, giới thiệu thành viên, mục lục, giới thiệu từng thành viên, giới thiệu lý do tại sao tập hợp nhóm.

+ Cần một kịch bản chi tiết.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

4. Bảng phân công công việc

| STT | Họ và tên | Mô tả CV | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Huy | - Chỉnh sửa Mindmap - Mua giấy A0, màu | 22h45 27/10 | 22h45 30/10 | Hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho nhóm |
| 2 | Minh Khôi | Kiểm duyệt nội dung | 0h00 28/10 | 23h59 31/10 | Kiểm duyệt |
| 3 | Sơn Lâm | - Hoàn thiện bài báo cáo ý tưởng (dạng word) - Tìm hiểu về thiết kế trang web | 0h00 28/10 | 23h59 5/11 | Hoàn thiện phần báo cáo ý tưởng, tìm hiểu cách trình bày web đẹp mắt, đầy đủ thông tin |
| 5 | Tấn Phong | Làm mindmap kịch bản | 0h00 28/10 | 23h59 31/10 | Hoàn thiện Mindmap |
| 6 | Kim Thoa | - Tổng hợp ý kiến các thành viên - Lập biên bản họp nhóm | 0h00 28/10 | 23h59 31/10 | Hoàn thiện công việc được giao |

5. Điểm thưởng phạt

| STT | MSSV | Họ và tên | Điểm thưởng phạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | +1 |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | +1 |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | +1 |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | +1 |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | +1 |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | +1 |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | +1 |

+1 : hoàn thành tốt

+2: hoàn thành xuất sắc