## Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 4			Tên nhóm: BOONS 		Lớp: 25C03

Các thành viên tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | 2512719986@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | 2512738834@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | 2512747301@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | 2512720514@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | 2512711786@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | 2512751134@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | 2512705684@student.hcmus.edu.vn |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên vắng mặt.

- Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Mỗi thành viên trong nhóm nói sơ lược về kịch bản mà mình đã chuẩn bị (nhiệm vụ được giao trong Messenger của nhóm).

- Đánh giá, bình chọn và thống nhất kịch bản quay video.

- Phân vai nhân vật cho các thành viên dựa trên kịch bản đã đề ra.

- Liệt kê đạo cụ cần có trong quá trình thực hiện quay video.

- Bàn bạc và thống nhất địa điểm quay, thời gian quay.

- Bàn về kế hoạch thực hiện cuốn báo cáo, logo.

- Địa điểm: Google Meet.

- Thời gian bắt đầu: 19 giờ 45 phút (ngày 21/11/2025).

- Thời gian kết thúc: 22 giờ 14 phút (ngày 21/11/2025).

2. Đánh giá công việc được giao

| STT | Người phụ trách | Mô tả công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Khôi | - Tổ chức, chủ trì cuộc họp - Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 22h14 21/11 | - Phân công nhiệm vụ, chốt kịch bản và kế hoạch quay - Đã có kịch bản, nhưng chưa đủ sáng tạo | Tốt |
| 2 | Minh Quân | Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 12h59 21/11 | Đã lên kịch bản, nhưng chưa có sự ấn tượng, đột phá | Tốt |
| 3 | Sơn Lâm | Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 12h59 21/11 | Đã lên kịch bản, ý tưởng tốt, sáng tạo | Tốt |
| 4 | Quang Huy | Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 12h59 21/11 | Đã lên kịch bản, góc quay đa chiều, nhưng cốt truyện chưa được sáng tạo | Tốt |
| 5 | Tấn Phong | Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 12h59 21/11 | Đã lên kịch bản, nhưng chưa có sự ấn tượng, đột phá | Tốt |
| 6 | Kim Thoa | Lên ý tưởng kịch bản | 21h00 19/11 | 12h59 21/11 | Đã lên kịch bản, khá sáng tạo nhưng một số cảnh quay khó thực hiện | Tốt |
| 7 | Minh Huy | Đánh giá, nhận xét các kịch bản | 20h00 21/11 | 22h14 21/11 | Nhận xét, góp ý các kịch bản, tạo bình chọn cho các kịch bản, chốt được kịch bản chính | Tốt |

3. Kết quả buổi họp

- Các thành viên đều thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, cùng nhau bình chọn, thống nhất kịch bản, đóng góp ý kiến để sửa đổi kịch bản chính.

- Phân vai cho các thành viên, chọn ra người quay video, người chỉnh sửa và ghép video.

- Đã liệt kê đạo cụ cần có trong quá trình thực hiện quay video.

- Bàn bạc và thống nhất địa điểm quay (gồm cảnh quay ở trường, ở quán ăn, ở nhà Minh Khôi), thời gian quay (bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24/11/2025).

- Lên kế hoạch chia thời gian cho các tuần sau.

- Bàn về kế hoạch thực hiện cuốn báo cáo, logo.

4. Bảng phân công công việc

| STT | Họ và tên | Mô tả CV | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Quân | - Tìm hiểu cuốn báo cáo. - Đảm nhiệm vai thuyết trình, vai phóng viên thời sự. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 2 | Minh Khôi | - Kiểm duyệt kịch bản, thiết kế logo. - Đảm nhiệm vai nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai diễn của mình. |
| 3 | Sơn Lâm | - Chỉnh sửa lại kịch bản. - Editor chính. - Người quay video chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Kịch bản hoàn chỉnh. - Video thu hút người xem, góc quay đa chiều. |
| 4 | Quang Huy | - Thêm bảng tìm kiếm nhiệm vụ thành viên cho bảng phân công nhiệm vụ. - Editor phụ. - Đảm nhiệm vai nhân viên phục vụ. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Giúp cho việc lọc ra các nhiệm vụ của từng thành viên dễ dàng, dễ theo dõi hơn. - Hỗ trợ editor chính và hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 5 | Minh Huy | - Sửa kịch bản, thêm lời thoại cho kịch bản. - Đảm nhiệm vai bạn thân của nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Kịch bản hoàn chỉnh. - Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 6 | Kim Thoa | - Cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. - Tự động hóa sơ đồ GANTT. - Lập biên bản họp nhóm. - Đảm nhiệm vai mẹ nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Cập nhật nhiệm vụ để các thành viên dễ theo dõi. - Chuyển từ việc làm sơ đồ GANTT bằng tay sang tự động cập nhật. - Có biên bản chi tiết, hoàn chỉnh. - Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 7 | Tấn Phong | - Tìm hiểu cuốn báo cáo. - Đảm nhiệm vai thuyết trình, vai phóng viên thời sự. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |

5. Điểm thưởng phạt

| STT | MSSV | Họ và tên | Điểm thưởng phạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | +1 |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | +3 |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | +1 |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | +0 |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | +1 |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | +2 |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | +3 |