## Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 4			Tên nhóm: BOONS 		Lớp: 25C03

Các thành viên tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | 2512719986@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | 2512738834@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | 2512747301@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | 2512720514@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | 2512711786@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | 2512751134@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | 2512705684@student.hcmus.edu.vn |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên vắng mặt.

- Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Chỉnh sửa thời gian quay các phân cảnh.

- Thống kê các đạo cụ đã dùng trong quá trình thực hiện quay video.

- Liệt kê các sản phẩm chưa hoàn thiện.

- Cập nhật tiến độ các nhiệm vụ.

- Liệt kê các phân cảnh đã quay và những phân cảnh chưa quay.

- Chọn ra người thuyết trình (nếu có báo cáo tiến độ).

- Địa điểm: Sảnh I trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

- Thời gian bắt đầu: 15 giờ 00 phút (ngày 26/11/2025).

- Thời gian kết thúc: 15 giờ 22 phút (ngày 26/11/2025).

2. Đánh giá công việc được giao

| STT | Người phụ trách | Mô tả công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Khôi | - Kiểm duyệt kịch bản. - Thiết kế logo. - Đảm nhiệm vai nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã kiểm duyệt kịch bản. - Đã thiết kế được logo. - Đã diễn được một số phân cảnh của mình. | Tốt |
| 2 | Minh Quân | - Tìm hiểu cuốn báo cáo. - Đảm nhiệm vai thuyết trình, vai phóng viên. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã làm được khung sườn của cuốn báo cáo. - Đã diễn một số phân cảnh của mình. | Tốt |
| 3 | Sơn Lâm | - Chỉnh sửa lại kịch bản. - Editor chính. - Người quay video chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã hoàn thiện kịch bản. - Đã edit một số phân cảnh đã quay. - Đã quay được một số phân cảnh đầu. | Tốt |
| 4 | Quang Huy | - Thêm bảng tìm kiếm nhiệm vụ thành viên cho bảng phân công nhiệm vụ. - Editor phụ. - Đảm nhiệm vai nhân viên phục vụ. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã thêm bảng tìm kiếm nhiệm vụ. - Đã edit một số phân cảnh đã quay. - Chưa diễn các phân cảnh của mình. | Tốt |
| 5 | Tấn Phong | - Tìm hiểu cuốn báo cáo. - Đảm nhiệm vai thuyết trình, vai phóng viên thời sự. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã làm được khung sườn của cuốn báo cáo. - Đã diễn các phân cảnh của mình. | Tốt |
| 6 | Kim Thoa | - Cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. - Tự động hóa sơ đồ GANTT. - Lập biên bản họp nhóm. - Đảm nhiệm vai mẹ nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. - Đã tự động hóa sơ đồ GANTT. - Đã lập biên bản họp nhóm lần 4. - Chưa diễn các phân cảnh của mình. | Tốt |
| 7 | Minh Huy | - Sửa kịch bản, thêm lời thoại cho kịch bản. - Đảm nhiệm vai bạn thân của nhân vật chính. | 0h00 22/11 | 23h59 04/12 | - Đã hoàn thiện kịch bản. - Đã diễn được một số phân cảnh của mình. | Tốt |

3. Kết quả buổi họp

- Đã cập nhật được tiến độ công việc, liệt kê được các công việc cần được thực hiện tiếp theo, liệt kê những chi tiết cần bổ sung cho các sản phẩm, đã chọn ra người thuyết trình.

- Đã liệt kê các cảnh chưa quay, địa điểm quay và thời gian quay:

+ Cảnh đi ăn: 1h chiều thứ 6.

+ Cảnh siêu thị: thứ 7 (Vincom) hoặc thứ 3 (Vạn Hạnh Mall).

+ Cảnh ở nhà Minh Khôi: trưa thứ 7.

+ Cảnh cuối poster: chiều thứ 3.

+ Cảnh mua gà rán: trưa thứ 2 hoặc trưa thứ 4.

4. Bảng phân công công việc

| STT | Họ và tên | Mô tả CV | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Quân | Làm slide báo cáo tiến độ lần 2 | 17h00 26/11 | 23h59 28/11 | Tạo được slide đầy đủ thông tin, dễ theo dõi, bắt mắt. |
|  |  | Đảm nhiệm vai phóng viên. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
|  |  | Chuẩn bị đạo cụ quay: chuẩn bị một thùng đựng rác. | 0h00 29/11 | 23h59 01/12 | Chuẩn bị đạo cụ cho quá trình quay phim. |
| 2 | Minh Khôi | Thuyết trình báo cáo tiến độ. | 0h00 27/11 | 23h59 29/11 | Có sự chuẩn bị và tự tin thuyết trình. |
|  |  | Đảm nhiệm vai nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 3 | Sơn Lâm | Bổ sung những chi tiết còn thiếu trong website như: + Danh sách sản phẩm chính (ước lượng khung để đăng). + Logo, poster, video (ước lượng khung để đăng), cuốn báo cáo. | 17h00 26/11 | 23h59 07/12 | Có website tương đối hoàn chỉnh, bắt mắt, đầy đủ thông tin. |
|  |  | Editor. | 0h00 27/11 | 23h59 07/12 | Edit video tốt. |
|  |  | Người quay video chính. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Video thu hút người xem, góc quay đa chiều. |
| 4 | Quang Huy | Thuyết trình báo cáo tiến độ. | 0h00 27/11 | 23h59 29/11 | Tự tin thuyết trình. |
|  |  | Editor. | 0h00 27/11 | 23h59 07/12 | Edit video tốt. |
|  |  | Đảm nhiệm vai nhân viên phục vụ. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 5 | Minh Huy | Chuẩn bị đạo cụ: in những tấm poster dạng giấy A3 màu. | 0h00 29/11 | 23h59 01/12 | Chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho quá trình quay. |
|  |  | Đảm nhiệm vai bạn thân của nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 6 | Kim Thoa | Cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. | 17h00 26/11 | 23h59 27/11 | Cập nhật nhiệm vụ để các thành viên dễ theo dõi. |
|  |  | Lập biên bản họp nhóm lần 5. | 17h00 26/11 | 23h59 27/11 | Có biên bản chi tiết, hoàn chỉnh. |
|  |  | Đảm nhiệm vai mẹ nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |
| 7 | Tấn Phong | Chỉnh sửa cuốn báo cáo. | 17h00 26/11 | 23h59 30/11 | Chỉnh sửa cuốn báo cáo dựa trên góp ý của các thành viên trong nhóm. |
|  |  | Đảm nhiệm vai quần chúng. | 0h00 27/11 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. |

5. Điểm thưởng phạt

| STT | MSSV | Họ và tên | Điểm thưởng phạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | +2 |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | +1 |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | +1 |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | +2 |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | +1 |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | +2 |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | +3 |