## Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 4			Tên nhóm: BOONS 		Lớp: 25C03

Các thành viên tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | 2512719986@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | 2512738834@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | 2512747301@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | 2512720514@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | 2512711786@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | 2512751134@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | 2512705684@student.hcmus.edu.vn |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên vắng mặt.

- Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Cập nhật tiến độ các công việc của từng thành viên.

- Phân công công việc, lên kế hoạch cho thời gian sắp tới - giai đoạn chuẩn bị hoàn thành dự án.

- Thống nhất deadline các công việc được giao.

- Địa điểm: Google Meet.

- Thời gian bắt đầu: 21 giờ 00 phút (ngày 02/12/2025).

- Thời gian kết thúc: 22 giờ 21 phút (ngày 02/12/2025).

2. Đánh giá công việc được giao

| STT | Người phụ trách | Mô tả công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Khôi | Thuyết trình báo cáo tiến độ. | 0h00 27/11 | 23h59 29/11 | Đã có sự chuẩn bị, thuyết trình tốt. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Đã xong vai diễn của mình. | Tốt |
| 2 | Minh Quân | Làm slide báo cáo tiến độ lần 2 | 17h00 26/11 | 23h59 28/11 | Slide đầy đủ thông tin, dễ theo dõi, bắt mắt. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai phóng viên. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. | Tốt |
|  |  | Chuẩn bị đạo cụ quay: chuẩn bị một thùng đựng rác. | 0h00 29/11 | 23h59 01/12 | Đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho quá trình quay phim. | Tốt |
| 3 | Sơn Lâm | Bổ sung những chi tiết còn thiếu trong website. | 17h00 26/11 | 23h59 07/12 | Website đã bổ sung thêm vài thông tin, nhưng chưa đầy đủ. | Tốt |
|  |  | Editor. | 0h00 27/11 | 23h59 07/12 | Đã chỉnh sửa (edit) được một vài phân cảnh. | Tốt |
|  |  | Người quay video chính. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Góc quay đa dạng, đã quay xong. | Tốt |
| 4 | Quang Huy | Thuyết trình báo cáo tiến độ. | 0h00 27/11 | 23h59 29/11 | Tự tin thuyết trình, báo cáo tốt. | Tốt |
|  |  | Editor. | 0h00 27/11 | 23h59 07/12 | Đã chỉnh sửa (edit) một vài phân cảnh. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai nhân viên phục vụ. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Đã xong vai diễn của mình. | Tốt |
| 5 | Tấn Phong | Chỉnh sửa cuốn báo cáo. | 17h00 26/11 | 23h59 30/11 | Đã chỉnh sửa và bổ sung được nhiều nội dung vào cuốn báo cáo, nhưng chưa hoàn thiện. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai quần chúng. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Hoàn thành tốt vai diễn của mình. | Tốt |
| 6 | Kim Thoa | Cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. | 17h00 26/11 | 23h59 27/11 | Đã cập nhật nhiệm vụ vào bảng phân công nhiệm vụ. | Tốt |
|  |  | Lập biên bản họp nhóm lần 5. | 17h00 26/11 | 23h59 27/11 | Đã lập biên bản họp nhóm lần 5. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai mẹ nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 15h0002/12 | Đã xong vai diễn của mình. | Tốt |
| 7 | Minh Huy | Chuẩn bị đạo cụ: in poster dạng giấy A3 màu. | 0h00 29/11 | 23h59 01/12 | Đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho quá trình quay phim. | Tốt |
|  |  | Đảm nhiệm vai bạn thân của nhân vật chính. | 0h00 27/11 | 15h00 02/12 | Đã xong vai diễn của mình. | Tốt |

3. Kết quả buổi họp

- Đã cập nhật được tiến độ công việc.

- Lập được kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo.

- Đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

4. Bảng phân công công việc

| STT | Họ và tên | Mô tả CV | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Quân | Edit video. | 22h30 02/12 | 23h59 07/12 | Video hoàn chỉnh, thu hút người xem. |
| 2 | Minh Khôi | Duyệt nội dung, hỗ trợ các thành viên, cập nhật tiến độ. | 0h00 03/12 | 23h59 07/12 | Đảm bảo các sản phẩm hoàn thiện tốt, hỗ trợ các thành viên khi cần thiết và nhắc nhở deadline. |
| 3 | Sơn Lâm | - Hoàn thiện website. - Edit video. | 22h30 02/12 | 23h59 07/12 | - Website nhóm hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung, đẹp. - Video hoàn chỉnh, thu hút người xem. |
| 4 | Quang Huy | Edit video. | 22h30 02/12 | 23h59 07/12 | Video hoàn chỉnh, thu hút người xem. |
| 5 | Minh Huy | - Phụ trách phụ đề cho video và tinh chỉnh lại kịch bản. - Cập nhật bảng chi tiêu. | 22h30 02/12 | 23h59 04/12 | - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Kê khai minh bạch, rõ ràng các khoản tiền sử dụng trong quá trình quay. |
| 6 | Kim Thoa | Cập nhật bảng phân công nhiệm vụ. | 0h00 03/12 | 23h59 04/12 | Cập nhật nhiệm vụ vào bảng phân công nhiệm vụ để các thành viên theo dõi. |
|  |  | Lập biên bản họp nhóm lần 6. | 0h00 03/12 | 23h59 04/12 | Lập biên bản họp nhóm đầy đủ thông tin, nhiệm vụ các thành viên. |
|  |  | Phụ trách phụ đề cho video và tinh chỉnh lại kịch bản. | 22h30 02/12 | 23h59 04/12 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. |
| 7 | Tấn Phong | Hoàn thiện cuốn báo cáo. | 22h30 02/12 | 23h59 07/12 | Có cuốn báo cáo hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung, trình bày tốt, không sai chính tả. |

5. Điểm thưởng phạt

| STT | MSSV | Họ và tên | Điểm thưởng phạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy |  |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi |  |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân |  |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm |  |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong |  |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa |  |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy |  |